## Extracción de datos
ID | Descripción de la Actividad | Fecha de captura | Estatus | Porcentaje | Observaciones | Atiende a la Actividad Electoral
26 | Eaboración de acuerdos de autorización para el arrendamiento de inmuebles; 23 para sedes de las JDE, lo que significa el 100% de las JDE a reubicarse, más 29 para Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de 44, cantidad que representa un 66%. Se han elaborado 3 acuerdos de autorización para adecuación de inmuebles de sedes reubicadas. | 2023-11-06 | 4 | 10 | Hasta la fecha la DOC no ha recibido solicitud alguna para ministrar recursos para el personal reubicado por distritación.
27 | Material electoral y documentación sin emblemas: • El 17/08/23 se formalizó convenio de colaboración entre TGM y el INE para el cumplimiento de funciones respecto a procesos electorales. • 23/08/23 el INE solicita a TGM cotización para material electoral y documentación sin emblemas. • 28/08/23 TGM señala al INE los materiales que no considera en su producción (marcadora de credenciales, dado marcador, marcador de boletas, sujetador para marcador y sello voto) • 30/08/23 TGM remite cotización de material electoral y documentación sin emblemas. • Con motivo de las cotizaciones recibidas, se han realizado reuniones con personal de la DRMS, DEOE y OIC a fin de establecer precios de referencia aceptables y convenientes. • 19/09/23 TGM remitió al INE la cotización final con precios más bajos a los ofertados inicialmente. • 05/10/23 la DRMS remitió a la DEOE la actualización de la Investigación de Mercado, con la finalidad de documentar un mayor número de referentes económicos y analizar los precios de TGM. • 09/10/23 la DEOE remite a la DRMS documento con análisis técnico a fin de que sea enriquecido a fin de seleccionar el mejor proceso de contratación • 13/10/23 se notificó la aceptación de la cotización a fin de realizar el convenio específico. | 2023-11-06 | 2 | 16 | Sin observaciones
29 | Se publicó la LP-INE-037/2023, relativa a la adquisición de marcadoras de crendenciales, dados marcadores y sellos VOTÓ, para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, la junta de aclaraciones se programó para el 18/10/2023 | 2023-11-06 | 1 | 14 | Sin observaciones
30 | Se publicó la LP-INE-041/2023, para la adquisición de tarimas de madera reciclada para el almacenamiento de la documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2023-2024, en segunda convocatoria, se programó el fallo para el 8 de noviembre de 2023. | 2023-11-06 | 1 | 10 | Sin observaciones
31 | Servicio de Transportes de la Documentación y Materiales Electorales, en revisión del expediente de contratación. | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones
32 | Servicio de impresión de Instructivos Braille de la Convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. (INSTRUCTIVOS BRAILLE), se devolvió con observaciones | 2023-11-06 | 1 | 2 | Sin observaciones
33 | Adquisición de prendas de identificación para las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales que participan en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en proceso de investigación de mercado | 2023-11-06 | 1 | 4 | Sin observaciones.
34 | Contratación plurianual del servicio de impresión y distribución de materiales didácticos para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en proceso de Investigación de Mercado | 2023-11-06 | 1 | 4 | Sin observaciones.
35 | Servicio de suministro y distribución de diarios y revistas de circulación nacional para el monitoreo de medios impresos con motivo de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2023-2024, así como de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 y una eventual consulta popular a realizar en 2024, en revisión de expediente | 2023-11-06 | 1 | 3 | Sin observaciones.
36 | .- Servicio de un Asistente Virtual (Chatbot), que opere en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, para agilizar y dar inmediatez a la comunicación e interacción con los ciudadanos para la difusión de los temas que integran la Estrategia de Difusión para 2024, Se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 14/09/2023. | 2023-11-06 | 1 | 4 | Sin observaciones
37 | Servicio de impresión y distribución de material informativo (volantes) para promover el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, Se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 21/09/2023 | 2023-11-06 | 1 | 4 | Sin observaciones.
38 | Se emitió la adjudicación directa por monto del Servicio de impresión y distribución de materiales de reclutamiento para el personal involucrado en la capacitación electoral del Proceso Electoral 2023-2024, el 04/10/2023 | 2023-11-06 | 3 | 20 | Sin observaciones.
39 | Se emitió la adjudicación directa por excepción a la invitación de la Reunión Regional de Planeación y Coordinación para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024” y el “Taller de Transferencia de Conocimientos de da Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2023-2024”, el 27/09/2023. | 2023-11-06 | 3 | 20 | Sin observaciones
40 | Se notificó la adjudicación directa por excepción a la invitación de la Reunión Regional de Planeación y Coordinación para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024” y el “Taller de Transferencia de Conocimientos de da Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2023-2024”, el 13/10/2023 | 2023-11-06 | 3 | 20 | Sin observaciones.
51 | Adquisición de prendas de identificación: Casaca PREP, Se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 30/08/2023 y se adjudicó 20/09/23, sin embargo, no se formalizó el contrato, se requiere la solicitud para llevar nuevamente el procedimiento de contratación | 2023-11-06 | 1 | 3 | Sin observaciones
52 | Adquisición de Bolsa para hoja de instrucciones para Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC), Adquisición de hojas de instrucciones para Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC) y Adquisición de Bases de Contraste para Mampara Especia, se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 30/08/2023 | 2023-11-06 | 1 | 3 | Sin observaciones.
53 | Adquisición de Materiales de Embalaje, se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 05/10/2023. | 2023-11-06 | 1 | 3 | Sin observaciones.
54 | Bolsa PREP, en revisión del expediente de contratación | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones.
55 | Hoja de instrucción para bolsa PREP, en revisión del expediente de contratación. | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones
56 | Adquisión de insumos para impresión de códigos QR (etiquetas), en revisión del expediente de contratación | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones
57 | Adquisión de insumos para impresión de códigos QR (ribbon), en revisión del expediente de contratación | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin obsrvaciones
58 | Servicio de apoyo para colocar hojas dentro de sobres tipo bolsa, en revisión del expediente de contratación. | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones.
59 | Se esta en proceso de Publicar la Licitación Pública Nacional LP-INE-040/2023, relativa a la adquisición de útiles de escritorio que serán utilizados por los de las mesas directivas de casilla, durante la Jornada del Proceso Federal Electoral 2023-2024. Se convoca el 17/10/2023 y se tiene programado el falo el 15/11/2023 | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones
60 | Adquisición de papel seguridad, se devolvió la verificación de la Investigación de Mercado al área con comentarios el 19/09/2023 y se está en espera de que se reingrese | 2023-11-06 | 1 | 18 | Sin observaciones.
61 | Adquisición de cajas de cartón corrugado para el empaque de la Lista Nominal del Electorado (LNE) que habrá de utilizarse en el marco de los procesos electorales y de Participación ciudadana a celebrarse en el año 2024, en revisión del expediente de contratación | 2023-11-06 | 1 | 6 | Sin observaciones.
62 | Se proporciona el servicio de comedor conforme lo estipule el resultado de afluencia del personal externo | 2023-11-06 | 1 | 2 | Sin observaciones.
63 | Prueba de detalle de actividades. | 2023-11-06 | 1 | 6 | N/A
67 | prueba beto | 2023-11-09 | 3 | 20 | prueba beto
68 | prueba beto | 2023-11-06 | 3 | 20 | prueba beto
69 | priebas beto | 2023-11-06 | 2 | 19 | preubas
70 | prueba en proceso | 2023-11-06 | 1 | 3 | prueba en proceso
71 | prueba pendiente | 2023-11-06 | 4 | 15 | prueba pendiente
72 | prueba 35% DRF | 2023-11-06 | 1 | 7 | prueba 35% DRF
73 | Esta es una actividad prueba con un estatus en proceso | 2023-11-06 | 1 | 6 | observaciones ejemplo
74 | Esto es una prueba de la presentación del sistema | 2023-11-09 | 1 | 10 | Queda pendiente la retroalimentación
75 | La actividad se finalizo | 2023-11-09 | 3 | 20 | Fin actividad