## Extracción de datos
ID | Descripción de la Actividad | Fecha de captura | Estatus | Porcentaje | Observaciones | Atiende a la Actividad Electoral
67 | prueba beto | 09/11/2023 | CONCLUIDO | 100% | prueba beto | Elaborar y someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo de lineamientos generales que recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y de las candidaturas independientes, previa aprobación del Comité de Radio y Televisión
74 | Esto es una prueba de la presentación del sistema | 09/11/2023 | EN PROCESO | 50% | Queda pendiente la retroalimentación | Solicitar información a la Secretaría de Gobernación sobre las emisoras autorizadas a transmitir en un idioma distinto al español
75 | La actividad se finalizo | 09/11/2023 | CONCLUIDO | 100% | Fin actividad | Solicitar información a la Secretaría de Gobernación sobre las emisoras autorizadas a transmitir en un idioma distinto al español
31 | Servicio de Transportes de la Documentación y Materiales Electorales, en revisión del expediente de contratación. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones | Distribuir la documentación y materiales electorales del Centro Logístico de Distribución de la DEOE a los 300 consejos distritales
32 | Servicio de impresión de Instructivos Braille de la Convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. (INSTRUCTIVOS BRAILLE), se devolvió con observaciones | 06/11/2023 | EN PROCESO | 10% | Sin observaciones | Someter a consideración del Consejo General el acuerdo por el que se emiten las convocatorias para la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.
34 | Contratación plurianual del servicio de impresión y distribución de materiales didácticos para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en proceso de Investigación de Mercado | 06/11/2023 | EN PROCESO | 20% | Sin observaciones. | Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos al funcionariado de casilla para la Segunda etapa de Capacitación Electoral
73 | Esta es una actividad prueba con un estatus en proceso | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | observaciones ejemplo | Recibir y analizar las notificaciones de intención que, en su caso, se presenten para aspirantes a candidaturas Independientes a la Presidencia; así como dar seguimiento a las de Senadurías y Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa
27 | Material electoral y documentación sin emblemas: • El 17/08/23 se formalizó convenio de colaboración entre TGM y el INE para el cumplimiento de funciones respecto a procesos electorales. • 23/08/23 el INE solicita a TGM cotización para material electoral y documentación sin emblemas. • 28/08/23 TGM señala al INE los materiales que no considera en su producción (marcadora de credenciales, dado marcador, marcador de boletas, sujetador para marcador y sello voto) • 30/08/23 TGM remite cotización de material electoral y documentación sin emblemas. • Con motivo de las cotizaciones recibidas, se han realizado reuniones con personal de la DRMS, DEOE y OIC a fin de establecer precios de referencia aceptables y convenientes. • 19/09/23 TGM remitió al INE la cotización final con precios más bajos a los ofertados inicialmente. • 05/10/23 la DRMS remitió a la DEOE la actualización de la Investigación de Mercado, con la finalidad de documentar un mayor número de referentes económicos y analizar los precios de TGM. • 09/10/23 la DEOE remite a la DRMS documento con análisis técnico a fin de que sea enriquecido a fin de seleccionar el mejor proceso de contratación • 13/10/23 se notificó la aceptación de la cotización a fin de realizar el convenio específico. | 06/11/2023 | PROCESO LEGAL | 80% | Sin observaciones | Supervisar la producción de la documentación electoral
33 | Adquisición de prendas de identificación para las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales que participan en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en proceso de investigación de mercado | 06/11/2023 | EN PROCESO | 20% | Sin observaciones. | Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a SE y CAE de la Primera Etapa de Capacitación.
35 | Servicio de suministro y distribución de diarios y revistas de circulación nacional para el monitoreo de medios impresos con motivo de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2023-2024, así como de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 y una eventual consulta popular a realizar en 2024, en revisión de expediente | 06/11/2023 | EN PROCESO | 15% | Sin observaciones. | Monitorear medios impresos de circulación nacional y local para el posible hallazgo de encuestas de preferencia electoral y/o propaganda política, a fin de informar a la Secretaría Ejecutiva del INE sobre el cumplimiento metodológico de las encuestas y a la UTF sobre el registro de propaganda política impresa.
36 | .- Servicio de un Asistente Virtual (Chatbot), que opere en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, para agilizar y dar inmediatez a la comunicación e interacción con los ciudadanos para la difusión de los temas que integran la Estrategia de Difusión para 2024, Se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 14/09/2023. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 20% | Sin observaciones | Realizar activaciones transmedia de las campañas institucionales de difusión
37 | Servicio de impresión y distribución de material informativo (volantes) para promover el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, Se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 21/09/2023 | 06/11/2023 | EN PROCESO | 20% | Sin observaciones. | Realizar activaciones transmedia de las campañas institucionales de difusión para el VMRE
38 | Se emitió la adjudicación directa por monto del Servicio de impresión y distribución de materiales de reclutamiento para el personal involucrado en la capacitación electoral del Proceso Electoral 2023-2024, el 04/10/2023 | 06/11/2023 | CONCLUIDO | 100% | Sin observaciones. | Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).
39 | Se emitió la adjudicación directa por excepción a la invitación de la Reunión Regional de Planeación y Coordinación para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024” y el “Taller de Transferencia de Conocimientos de da Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2023-2024”, el 27/09/2023. | 06/11/2023 | CONCLUIDO | 100% | Sin observaciones | Coordinar reuniones regionales de preparación del Proceso Electoral 2023-2024 en materia de integración de Mesas Directivas de Casilla y capacitación electoral
40 | Se notificó la adjudicación directa por excepción a la invitación de la Reunión Regional de Planeación y Coordinación para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024” y el “Taller de Transferencia de Conocimientos de da Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2023-2024”, el 13/10/2023 | 06/11/2023 | CONCLUIDO | 100% | Sin observaciones. | Coordinar la elaboración de la propuesta de Listado de Secciones de Estrategias Diferenciadas y Secciones Ordinarias con Excepción del Ruta de Visita en los distritos que lo requieran
51 | Adquisición de prendas de identificación: Casaca PREP, Se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 30/08/2023 y se adjudicó 20/09/23, sin embargo, no se formalizó el contrato, se requiere la solicitud para llevar nuevamente el procedimiento de contratación | 06/11/2023 | EN PROCESO | 15% | Sin observaciones | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación del PREP
52 | Adquisición de Bolsa para hoja de instrucciones para Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC), Adquisición de hojas de instrucciones para Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC) y Adquisición de Bases de Contraste para Mampara Especia, se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 30/08/2023 | 06/11/2023 | EN PROCESO | 15% | Sin observaciones. | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación del PREP
53 | Adquisición de Materiales de Embalaje, se entregó el resultado de investigación de mercado al área el 05/10/2023. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 15% | Sin observaciones. | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación del PREP
29 | Se publicó la LP-INE-037/2023, relativa a la adquisición de marcadoras de crendenciales, dados marcadores y sellos VOTÓ, para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, la junta de aclaraciones se programó para el 18/10/2023 | 06/11/2023 | EN PROCESO | 70% | Sin observaciones | Supervisar la producción de los materiales electorales
55 | Hoja de instrucción para bolsa PREP, en revisión del expediente de contratación. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del PREP
56 | Adquisión de insumos para impresión de códigos QR (etiquetas), en revisión del expediente de contratación | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del PREP
57 | Adquisión de insumos para impresión de códigos QR (ribbon), en revisión del expediente de contratación | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin obsrvaciones | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del PREP
58 | Servicio de apoyo para colocar hojas dentro de sobres tipo bolsa, en revisión del expediente de contratación. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones. | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del PREP
59 | Se esta en proceso de Publicar la Licitación Pública Nacional LP-INE-040/2023, relativa a la adquisición de útiles de escritorio que serán utilizados por los de las mesas directivas de casilla, durante la Jornada del Proceso Federal Electoral 2023-2024. Se convoca el 17/10/2023 y se tiene programado el falo el 15/11/2023 | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones | Dar seguimiento al equipamiento y acondicionamiento de los domicilios para instalar las casillas electorales.
60 | Adquisición de papel seguridad, se devolvió la verificación de la Investigación de Mercado al área con comentarios el 19/09/2023 y se está en espera de que se reingrese | 06/11/2023 | EN PROCESO | 90% | Sin observaciones. | Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.
61 | Adquisición de cajas de cartón corrugado para el empaque de la Lista Nominal del Electorado (LNE) que habrá de utilizarse en el marco de los procesos electorales y de Participación ciudadana a celebrarse en el año 2024, en revisión del expediente de contratación | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones. | Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a los Consejos Locales.
62 | Se proporciona el servicio de comedor conforme lo estipule el resultado de afluencia del personal externo | 06/11/2023 | EN PROCESO | 10% | Sin observaciones. | Del incremento de cargas de trabajo durante el desarrollo del proceso electoral 2023 – 2024, la DEA propone un proyecto de CIP, para generar los recursos del capítulo 1000 que apoyen a la
63 | Prueba de detalle de actividades. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | N/A | Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).
68 | prueba beto | 06/11/2023 | CONCLUIDO | 100% | prueba beto | Elaborar y someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo de lineamientos generales que recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y de las candidaturas independientes, previa aprobación del Comité de Radio y Televisión
69 | priebas beto | 06/11/2023 | PROCESO LEGAL | 95% | preubas | Sistema de Ubicación de Casillas: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).
70 | prueba en proceso | 06/11/2023 | EN PROCESO | 15% | prueba en proceso | Presentar los diseños de la documentación electoral para su aprobación por el Consejo General
71 | prueba pendiente | 06/11/2023 | PENDIENTE | 75% | prueba pendiente | Presentar los diseños de los materiales electorales para su aprobación por el Consejo General
72 | prueba 35% DRF | 06/11/2023 | EN PROCESO | 35% | prueba 35% DRF | Sistema de Ubicación de Casillas: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).
54 | Bolsa PREP, en revisión del expediente de contratación | 06/11/2023 | EN PROCESO | 30% | Sin observaciones. | PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del PREP
26 | Eaboración de acuerdos de autorización para el arrendamiento de inmuebles; 23 para sedes de las JDE, lo que significa el 100% de las JDE a reubicarse, más 29 para Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de 44, cantidad que representa un 66%. Se han elaborado 3 acuerdos de autorización para adecuación de inmuebles de sedes reubicadas. | 06/11/2023 | PENDIENTE | 50% | Hasta la fecha la DOC no ha recibido solicitud alguna para ministrar recursos para el personal reubicado por distritación. | Elaborar acuerdos de autorización para el arrendamiento de inmuebles. Elaborar acuerdos de autorización para adecuaciones de inmuebles.
30 | Se publicó la LP-INE-041/2023, para la adquisición de tarimas de madera reciclada para el almacenamiento de la documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2023-2024, en segunda convocatoria, se programó el fallo para el 8 de noviembre de 2023. | 06/11/2023 | EN PROCESO | 50% | Sin observaciones | Llevar a cabo el almacenamiento de la documentación y materiales electorales en el Centro Logístico de Distribución de la DEOE